## Slide 1: Comment préparer la réception et sécuriser la fin de vos marchés publics de travaux
Durée :
Intervenant(s):
10h30 – 12h00 (1h30)
- MACHEREZ Théo
- VAN-MIGOM Sophie

## Slide 2
Avant de commencer :
- merci bien vouloir vérifier que votre caméra et que votre microphone soient biens coupés lors de la présentation ;
- vous pouvez poser toutes vos questions via l’onglet Conversation de la visio-conférence ;
- un questionnaire, à retourner par courriel, vous sera transmis en fin de la formation ;

## Slide 3: Introduction

## Slide 4
Les marchés publics :
- Contrats de de la commande publique
- Article L.1110-1 du code de la commande publique définit un marché public comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent »
Notes: La commande publique est l'ensemble des contrats passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins
Contrats qui sont régis par le Code de la commande publique depuis le 1er avril 2019 (avant décrets et ordonnances qui régissaient)
Définition du marché public elle a 3 éléments constitutif :
- La personne public (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice)
- Besoin
- Contrepartie d’un prix
Différence avec la concession : le transfert du risque lié à la gestion, exploitation. Ainsi il n’est pas rémunéré par un prix versé par l’administration, mais par les recettes d’exploitation du service.

## Slide 5
Les marchés publics :
- Contrats de de la commande publique
- Article L.1110-1 du code de la commande publique définit un marché public comme « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent »
- Des règles et des principes qui s’imposent aux marchés publics, et notamment les seuils qui sont prévus au niveau européen et national :
- pour la publicité ;
- pour le choix de la procédure ;
Notes: Règles et principes contenus dans le code de la commande publique
Objectif : respect des principes de la commande publique qui s’avère indispensable :
- libre accès à la commande publique
- égalité de traitement
- transparence des procédures
Objectif de ces principes : assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics

## Slide 6
Les marchés de fournitures et de services :
Seuils | Publicité | Procédure
< 40 000€ | Non obligatoire | Mise en concurrence facultative
De 40 000€ à 90 000€ | Adaptée | Marché à procédure adaptée
De 90 000€ à 221 000€ | Publicité obligatoire au BOAMP ou dans un SHAL | Marché à procédure adaptée
> 221 000€ | Publicité obligatoire dans au BOAMP et au JOUE | Marché à procédure formalisée
Notes: Même si dispensé de publicité et de mise en concurrence : respect des principes de la commande publique qui s’avère indispensable
En gras: Seuil de procédure formalisé fixé par la Commission Européene tous les 2 ans sous forme d’avis au JORF

## Slide 7
Les marchés de travaux :
Seuils | Publicité | Procédure
< 100 000€ | Non obligatoire | Mise en concurrence facultative
De 100 000€ à 5 538 000€ | Publicité obligatoire au BOAMP ou dans un SHAL | Marché à procédure adaptée
> 5 538 000€ | Publicité obligatoire au BOAMP et au JOUE | Marché à procédure formalisée
Notes: Shal : Support habilité à recevoir des annonces légales
Surligné en JAUNE : Jusqu’au 31 décembre 2024, mis en œuvre par la Loi ASAP et prorogé par décret du 28 décembre 2022
Marché à procédure formalisé :
Appels d’offres
Procédure avec négociation
Dialogue compétitif

## Slide 8: La réception des travaux

## Slide 9
La réception des travaux en quelques mots :
- Facultative mais le respect de son formalisme est indispensable,
- Etape clé de l’exécution du contrat,
- Parallèle avec la phase d’admission des marchés de fournitures et de services,
- Met fin aux rapports contractuels entre le titulaire et le maitre d’ouvrage mais ne met pas fin aux obligations entre les parties,
Notes: Marché public divisé en 3 temps préparation/passation/exécution) : réception = place majeur de l’exécution
Opération matérielle mais acte juridique essentiel pour clore le marché. Conséquences importante sur l’ouvrage et la suite de la procédure qu’on traitera ensemble aujourd’hui
Facutlatif ? Prisse de possession peut valoir réception

## Slide 10
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Qui ? La maîtrise d’œuvre ;
Quand ? Dans un délai de 20 jours ;
Quoi ? Convocation aux OPR ;
Notes: Initiative de la procédure entre les mains du titulaire du marché, qui informe la maitrise d’œuvre et l’acheteur de la date d’achèvement des travaux. A partir de cette date que la maitrise d’œuvre doit convoquer.
On a parlé du parrallèle avec la phase d’admission : ici pour les travaux c’est plus contraignants
OPR qui se déroulent sur site avec l’ensemble des parties aux contrats

## Slide 11
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Qui ? La maîtrise d’œuvre ;
Quand ? Dans un délai de 20 jours ;
Quoi ? Convocation aux OPR ;
– la reconnaissance des ouvrages exécutés ; – les épreuves éventuellement prévues par le marché ; – la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ; – la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ; – la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; – la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; – les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Un PV est dressé (41.2 CCAG Travaux)
Notes: CCAG Travaux 2021 : approuvé par arrêté.
Document contractuel facultatif
Vous devez le mentionner dans vos documents de marché et bien préciser les articles auxquels vous voulez déroger, C’est une obligation prévu dans le code de la commande publique de mentionner les dérogations qui y sont faites
C’est quoi les OPR : recensement et identification des ouvrages exécutés et vérification de la réalisation et de la qualité des batiments
PV dréssé avec signature du titulaire (s’il refuse c’est mentionné dans le PV)

## Slide 12
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Si la maîtrise d’œuvre est défaillante :
Le titulaire informe le maitre d’ouvrage, qui a 30 jours pour convoquer les parties aux OPR.
L’acheteur ne pourra plus rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise
A défaut, la réception est considérée comme acquise

## Slide 13
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Délai de 20 jours
Notes: Pour reprendre au niveau des OPR : fonctionnement normal
L’acheteur peut se faire représenter lors des OPR, sa participation est facultative.

## Slide 14
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Acheteur
informe
convoque
Titulaire
Maîtrise d’oeuvre
Délai de 30 jours

## Slide 15
A - Les opérations préalables à la réception (OPR) :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Réception ACQUISE
Acheteur
informe
convoque
Titulaire
Maîtrise d’oeuvre
Notes: Avec toutes les conséquences que ça emporte :
- responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire qu’on ne peut plus rechercher

## Slide 16
Qui ? La maîtrise d’œuvre ;
Quand? 5 jours après les OPR ;
Quoi ? Transmission du PV et de sa proposition concernant la réception ;
Information et décision du maitre d’ouvrage :
Notes: Une fois que les OPR sont passés : PV dréssé
Devoir de conseil du MOE auprès de l’acheteur
En principe, la réception marque la fin de la période contractuelle, ce qui signifie que l'acte de réception met fin à la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre en matière de travaux.
exception s’agissant du maître d’oeuvre. En effet, afin de ne pas permettre au maître d’oeuvre de se prévaloir de cette règle en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur les désordres apparents qui résultent de ses propres erreurs, le juge considère que le devoir de conseil du maître d’oeuvre engage sa responsabilité contractuelle après l’acte de réception

## Slide 17
Information et décision du maitre d’ouvrage :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Maîtrise d’oeuvre
informe
Acheteur
5 jours après les OPR
Délai de 20 jours

## Slide 18
Information et décision du maitre d’ouvrage :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Maîtrise d’oeuvre
informe
Acheteur
Titulaire

## Slide 19
Information et décision du maitre d’ouvrage :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Maîtrise d’oeuvre
informe
Acheteur
Titulaire
Réception
30 jours à compter de son information

## Slide 20
Information et décision du maitre d’ouvrage :
Titulaire
Acheteur
Maîtrise d’oeuvre
informe
Titulaire
Acheteur
convoque
Procès-verbal OPR
Maîtrise d’oeuvre
informe
Acheteur
Titulaire
Réception
Les propositions du MOE s’imposent
Notes: Dans cette hypothèse, vous n’êtes plus recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de l’entreprise en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage

## Slide 21
Qui ? La maitrise d’œuvre ;
Quand? 5 jours après les OPR ;
Quoi ? Transmission du PV et de sa proposition concernant la réception ;
Le titulaire peut transmettre lui-même un PV pour que l’acheteur se prononce
Information et décision du maitre d’ouvrage

## Slide 22
Information et décision du maitre d’ouvrage
Qui ? La maitrise d’œuvre ;
Quand? 5 jours après les OPR;
Quoi ? Transmission du PV et de sa proposition concernant la réception ;
Le titulaire peut transmettre lui-même un PV pour que l’acheteur se prononce
Si l’acheteur ne se prononce pas dans un délai de 30 jours, les propositions du maitre d’œuvre s’imposent

## Slide 23
La réception sans réserve :
Aucun défaut de réalisation majeur n’a été observé, elle couvre l’ensemble des vices apparents affectant l’ouvrage
B – La réception des travaux :
Notes: Pour les vices cachés, on pourra soit rechercher la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil (pour les vices dont le MOE aurait eu ou du avoir connaissance en cours de chantier) soit regarder du coté des garanties légales, que nous évoquerons après.
Reception sans réserve prive le maitre d’ouvrage de contester les défauts et malfaçons apparents

## Slide 24
La réception sans réserve :
Aucun défaut de réalisation majeur n’a été observé, elle couvre l’ensemble des vices apparents affectant l’ouvrage
B – La réception des travaux :
La réception avec réserve(s) :
Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons constatées lors des OPR
Délai fixé par le titulaire ou 3 mois maximum avant l’expiration du délai de garantie
Notes: L’acheteur constate l’existence de malfaçons et d’imperfections. Si absence de réserve = impossibilité de les déclarer postérieurement
GPA : Garantie de parfait achevement
Il est tout à fait possible de prorger le délai de GPA jusqu’à ce que les travaux soient réalisés
Alerter sur la formulation précise des réserves : formulée en termes clairs et détaillés.
Defaçon à ce que l’entreprise titulaire du LOT puisse reprendre les imperfections et les malfaçons
Il n’existe pas de définition de la « réserve » mais si termes trop généraux ça peut porter préjudice pour l’acheteur dans le cadre d’un contentieux par exemple.

## Slide 25
La réception sans réserve :
Aucun défaut de réalisation majeur n’a été observé, elle couvre l’ensemble des vices apparents affectant l’ouvrage
B – La réception des travaux :
La réception avec réserve(s) :
Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons constatées lors des OPR
Exécution aux frais et risques du titulaire : marché de substitution
Notes: Après mise en demeure = exécution aux frais et risques du titulaire (marché de substitution qui reprend strictement les conditions du contrat initial, il ne doit pas permettre de faire +).
Pour marché de substitution il n’y a pas de dérogation au code de la commande publuique, c’est un marché classique en terme de passation

## Slide 26
La réception sans réserve :
Aucun défaut de réalisation majeur n’a été observé, elle couvre l’ensemble des vices apparents affectant l’ouvrage.
B – La réception des travaux :
La réception avec réserve(s) :
Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons constatées lors des OPR.
Exécution aux frais et risques du titulaire : marché de substitution
La réception sous réserve(s) :
Sous réserve de l’exécution des prestations prévues au contrat.

## Slide 27
La réception sans réserve :
Aucun défaut de réalisation majeur n’a été observé, elle couvre l’ensemble des vices apparents affectant l’ouvrage.
B – La réception des travaux :
La réception avec réserve(s) :
Le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons constatées lors des OPR.
Exécution aux frais et risques du titulaire : marché de substitution
La réception sous réserve(s) :
Sous réserve de l’exécution des prestations prévues au contrat.
La levée des réserves s’effectue selon la même procédure que les OPR

## Slide 28
Transfert de propriété, de la garde et des risques
C – Les effets de la réception :
Notes: Transfert entre les mains de l’acheteur à compter de la réception. Donc acheteur responsable de l’ouvrage et des dommages qu’il cause.

## Slide 29
Transfert de propriété, de la garde et des risques
C – Les effets de la réception :
Point de départ des délais de garantie :
Garantie de parfait achèvement (1 an), pour remédier aux réserves formulées lors de la réception et les imperfections apparentes,
Garantie de bon fonctionnement (2 ans), couvre les éléments dissociables du corps de l’ouvrage pour une durée de deux ans,
Garantie décennale (10 ans), rend le constructeur de l’ouvrage responsable des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Notes: GPA (réception avec réserves): travaux de finition non exécutés, malfaçons évidentes. Vise à terminer l’ouvrage d’un point de vue matériel
vise les constructeurs pas la maitrise d’œuvre
En pratique, la garantie de parfait achèvement doit se comprendre comme le prolongement, pendant un an, de la responsabilité contractuelle du constructeur
Bon fonctionnement : uniquement applicable aux MP de travaux de bâtiment
Garantie décennale : désordres évolutifs et futurs sont pris en compte au titre de la garantie décenale par le juge administratif, vision plus large qeu le juge judiciaire contrairement au juge judiciare.

## Slide 30
Transfert de propriété, de la garde et des risques
C – Les effets de la réception :
Point de départ des délais de garantie :
Garantie de parfait achèvement (1 an), pour remédier aux réserves formulées lors de la réception et les imperfections apparentes,
Garantie de bon fonctionnement (2 ans), couvre les éléments dissociables du corps de l’ouvrage pour une durée de deux ans,
Garantie décennale (10 ans), rend le constructeur de l’ouvrage responsable des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination.
Point de départ du règlement financier du marché

## Slide 31
Des questions ?

## Slide 32: Le décompte général et définitif

## Slide 33
- La réception est une étape préalable obligatoire avant l’établissement du décompte général et définitif ;
- Document contractuel pour solder le marché public de travaux ;
- Document intangible qui ne peut être remis en cause ;
- Ne constitue pas l’unique moment de rémunération du titulaire ;
En quelques mots,
Notes: Phase ultime de l’exécution contractuelle, reprend l’ensemble des élements actifs et passifs résultant des obligations des cocontractants,
Titulaire peut être rémunéré dans le cadre d’accomptes mensuels qui se font sous la forme de décompte mensuel. Ces décomptes n’ont pas de caractère définitif et ne lient pas les parties
Document intangible qui ne peut être remis en cause même dans le cadre d’une procédure contentieuse. C’est sur ce point qu’il faut être vigilant.
En cas de Fraude ou d’erreur il peut y avoir des modifications.

## Slide 34
A – L’élaboration du DGD
Projet de décompte final
titulaire
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
30 jours à compter de la réception
30 jours à compter du PV de levée des réserves
Réception sans ou avec réserve(s)
Réception sous réserve(s)
Phase 1 :
Notes: Transmission prématurée : pas de DGD.
Réception mixte proposée par la MOE : on prend en compte la date la plus loin donc PV levée des réservés
Jurisprudence de juin 2023 n°468268
Pour Sous réserves : Lorsque les réserves n'ont pu être levées, faute pour l'entrepreneur d'avoir exécuté les travaux de reprise, le maître de l'ouvrage peut surseoir à l'établissement du décompte général et définitif et au règlement du marché sans devoir aucun intérêt moratoire contractuel au titulaire entrepreneur

## Slide 35
A – L’élaboration du DGD
Projet de décompte final
titulaire
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
30 jours à compter de la réception
30 jours à compter du PV de levée des réserves
Réception sans ou avec réserve(s)
Réception sous réserve(s)
Mise en demeure de produire le document dans un délai de 15 jours
Phase 1 :
Notes: Tranmission simultanée au MOE et à la MOA

## Slide 36
A – L’élaboration du DGD
Projet de décompte final
titulaire
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
30 jours à compter de la réception
30 jours à compter du PV de levée des réserves
Réception sans ou avec réserve(s)
Réception sous réserve(s)
Mise en demeure de produire le document dans un délai de 15 jours
Le maître d’œuvre rédige le document aux frais du titulaire
Phase 1 :
Notes: Dans ce cas le titulaire dispose du droit de former une réclamation, quand bien même elle porterait sur un poste de rémunération ou d’indemnisation qui n’avait pas été mentionné dans le décompte final établi d’office par le maître d’oeuvre

## Slide 37
A – L’élaboration du DGD
Projet de décompte final
Décompte final
Validation ou rectification par la maîtrise d’œuvre et transmission à l’acheteur pour validation
Décompte général
Etabli et signé par l’acheteur
Transmission à l’entrepreneur dans un délai de 30 jours
Phase 2 :
Notes: Le titulaire transmet son projet de décompte final : MOA et maitrise d’œuvre.
Délai de 30 jours qui s’apprécie au regard de la plus tardive des deux dates de réception.
Le délai ne peut pas courir tant que les deux n’ont pas reçus le document en cause,

## Slide 38
A – L’élaboration du DGD
Projet de décompte final
Décompte final
Validation ou rectification par la maîtrise d’œuvre et transmission à l’acheteur pour validation
Décompte général
Etabli et signé par l’acheteur
Transmission à l’entrepreneur dans un délai de 30 jours
sans réponse de l’acheteur dans un délai de 10 jours
titulaire
Projet de Décompte général
DGD Tacite
Phase 2 :

## Slide 39
A – L’élaboration du DGD
Décompte général et définitif
titulaire
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
30 jours à compter de la réception du décompte général
En cas d’acceptation : le décompte devient DGD le titulaire a droit au paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours.
En cas de refus : il refuse de le signer ou il le signe avec réserves qu’il notifie à l’acheteur dans un mémoire en réclamation avec copie au maître d’œuvre.
L’acheteur dispose de 30 jours pour se prononcer après avis du maitre d’œuvre.
Phase 3 :
Notes: Lorsque les sommes dues au titulaire n'ont pas été payées à l'échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires
JP du CE du 2 février 2024 : n°471122 : le respect de le délai de 30 jours pour s’apprécie à la date de réception du mémoire en réclamation tant pour le pouvoir adjudicateur que pour le maitre d’œuvre
À défaut de contestation dans le délai imparti, le décompte général est réputé accepté sans réserve et lie définitivement les parties.

## Slide 40
A – L’élaboration du DGD
Décompte général et définitif
titulaire
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
En cas de refus : il refuse de le signer ou il le signe avec réserves qu’il notifie à l’acheteur dans un mémoire en réclamation avec copie au maître d’œuvre.
L’acheteur dispose de 30 jours pour se prononcer après avis du maître d’œuvre.
En cas de carence :
Rejet implicite
Phase 3 :
30 jours à compter de la réception du décompte général
En cas d’acceptation : le décompte devient DGD le titulaire a droit au paiement du solde du marché dans le délai de 30 jours.
Notes: en cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur procède au paiement des sommes admises dans le décompte final dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti de réserves ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer
Règlement amiable ou possibilité de saisir le Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA) pas une obligation mais une faculté pour la collectivité.

## Slide 41
B – Quelles précautions prendre ?
L’exhaustivité des documents :
Pas de rectification possible, le document définitif est intangible et insusceptible de recours sauf erreur ou fraude.
Notes: Erreur : relatif à l’article 1269 du Code de procédure civil
Fraude/Dol :
- obtenir le paiement de travaux non exécutés ou d’en obtenir plusieurs fois le paiement
- tromper l’administration sur la quantité et la nature des matériaux pour lesquels l’entrepreneur a été payé
En dehors de ces hypothèses appréciées très strictement par le juge, l'approbation sans réserve du décompte par les parties interdit toute réclamation ultérieure

## Slide 42
B – Quelles précautions prendre ?
L’exhaustivité des documents :
Pas de rectification possible, le document définitif est intangible et insusceptible de recours sauf erreur ou fraude.
si elles ont fait l’objet d’un chiffrage le décompte devient définitif sauf réclamation du titulaire
si elles n’ont pas été chiffrés, le décompte devient définitif seulement pour les éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves
Exceptions :
En cas de réserves au moment du projet de décompte final (phase 2) :

## Slide 43
B – Quelles précautions prendre ?
L’exhaustivité des documents :
Pas de rectification possible, le document définitif est intangible et insusceptible de recours sauf erreur ou fraude.
si elles ont fait l’objet d’un chiffrage le décompte devient définitif sauf réclamation du titulaire
si elles n’ont pas été chiffrés, le décompte devient définitif seulement pour les éléments n’ayant pas fait l’objet de réserves
Exceptions :
En cas de réserves au moment du projet de décompte final (phase 2) :
En cas de carence du titulaire lors de la phase 1, le document élaboré par la maitrise d’œuvre peut être remis en cause par le titulaire.
Notes: Elaboré par la maitrise d’œuvre au frais du titulaire du marché

## Slide 44
B – Quelles précautions prendre ?
La naissance d’un décompte général et définitif tacite
DGD Tacite = intangibilité et exhaustivité du document qui cristallise le volet financier du marché.
Notes: Il revêt toutes les caractéristiques du DGD, il est intangible et ne peut être remis en cause,
Il nait de l’intertie de l’une ou l’autre des partis dans la procédure

## Slide 45
B – Quelles précautions prendre ?
La naissance d’un décompte général et définitif tacite
DGD Tacite = intangibilité et exhaustivité du document qui cristallise le volet financier du marché.
Possible dans deux cas :
Si le maitre d’œuvre ne lui transmet pas le décompte général, il transmet un décompte général signé qui devient DGD sans réponse de la part du maitre d’ouvrage dans un délai de 10 jours
En faveur du titulaire
CE 9 novembre 2023 n°469673
La notification au titulaire d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un DGD Tacite

## Slide 46
B – Quelles précautions prendre ?
La naissance d’un décompte général et définitif tacite
DGD Tacite = intangibilité et exhaustivité du document qui cristallise le volet financier du marché.
Possible dans deux cas :
Si le titulaire du marché ne répond pas un délai de 30 jours suite à la transmission du décompte général
En faveur du maitre d’ouvrage
Notes: En faveur du MOA :
L’absence de réponse de la part du titulaire s’apprecie largement :
- pas de réponse
- expression d’un refus
- réserves sans motivation pas assez explicites

## Slide 47
B – Quelles précautions prendre ?
La naissance d’un décompte général et définitif tacite
DGD Tacite = intangibilité et exhaustivité du document qui cristallise le volet financier du marché.
Possible dans deux cas :
Si le maitre d’œuvre ne lui transmet pas le décompte général, il transmet un décompte général signé qui devient DGD sans réponse de la part du maitre d’ouvrage dans un délai de 10 jours
Si le titulaire du marché ne répond pas un délai de 30 jours suite à la transmission du décompte général
En faveur du titulaire
En faveur du maitre d’ouvrage

## Slide 48
Des questions ?

## Slide 49: La maîtrise d’œuvre (MOE)

## Slide 50
Le rôle de la maîtrise d’œuvre :
Considérant de principe :
« la responsabilité des maîtres d’œuvres pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maitre d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage »
Notes: Définition de la MOE par le code de la commande publuqe :
contrats qui, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, ont pour objet l'exécution d'un ou de plusieurs éléments de mission
Réponse architecturale, technique et économique au programme défini par la collectivité
MOE a un rôle particulier tout au long de la procédure, que ce soti pour la réception ou le règlement financier du marché

## Slide 51
Le rôle de la maîtrise d’œuvre :
Considérant de principe :
« la responsabilité des maîtres d’œuvres pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maitre d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage »
Extension de la responsabilité du MOE :
    stipulations contractuelles :
    normes applicables ;
    règles de l’art ;
Notes: JP : sur l’extension de la R’ CE 10 déc. 2020 n° 432783

## Slide 52
Le rôle de la maîtrise d’œuvre :
Considérant de principe :
« la responsabilité des maîtres d’œuvres pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maitre d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage »
Extension de la responsabilité du MOE :
    stipulations contractuelles :
    normes applicables ;
    règles de l’art ;
Exonération possible en cas de faute, imprudence ou si l’acheteur n’a pas tenu compte des observations de la MOE
Notes: Cas ou l’acheteur n’a pas prononcé la réception dans le délai imparti, les propositions du MOE vont s’imposer à lui et il ne pourra pas rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci.

## Slide 53
Des questions ?

## Slide 54
Vous seront transmis prochainement par courriel:
- Un questionnaire à choix multiples pour évaluer vos acquis,
- Un document relatif à l’évaluation de l’intervention.
Ces documents seront à retourner, par courriel,
dans les plus brefs délais.

## Slide 55
Retrouvez le support de la
visio-conférence sur :
www.cfmel.fr